## 需求拆分表
期数 | 板块 | 功能模块 | 具体功能 | 详细说明 | 预估人天
一期收尾 | BUG 修复 | 战略全景舱 | 详情页带入部门筛选 | 战略全景舱详情页未带外部部门筛选条件，需修复确保筛选逻辑一致 | 1
一期收尾 | BUG 修复 | 门店驾驶舱 | 人头数去重统计 | 门店驾驶舱人头数统计错误，需做去重处理保证数据准确 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 战略全景舱 | 名称统一规范 | 天王团/战略决策指挥中心→战略全景舱，子模块统一命名为 XX 看板 | 0.5
一期收尾 | 功能小优化 | 战略全景舱 | 品项类型雷达图增加数据呈现 | 营收核心指标-品项类型雷达图，补充表格/列表形式展示数据（非仅图表） | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 战略全景舱 | 服务产出价值统计口径调整 | 按「耗卡维度」统计，与品项类型雷达图统计口径一致 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 科技部 | 隐藏开单业绩统计+名称修改 | 隐藏科技部开单业绩统计，「科技老师耗卡」改名为「科技部营销数据」 | 0.5
一期收尾 | 功能小优化 | 教育部 | 门店新客统计增加筛选 | 门店新客统计功能添加「教育部筛选」条件 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 事业部 | 会员板块支持门店筛选 | 集团战略决策中心-会员板块，增加「门店筛选」功能 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 事业部 | 消耗签字取消顾客端金额展示 | 消耗签字流程中，顾客端确认界面隐藏消耗金额 | 0.5
一期收尾 | 功能小优化 | 事业部 | 会员排序优化 | 支持按「沉睡状态」「到店次数」排序 | 0.5
一期收尾 | 功能小优化 | 客户资料 | 统计规则明确 | 当日数据去重、金额>0（适用于消费频次等统计口径） | 0.5
一期收尾 | 文案注释规范 | 全模块 | 添加业务含义与统计规则注释 | 客户资料、会员品项等模块，仅在字段说明/帮助文档等添加注释，不修改名称 | 2
一期收尾 | 功能小优化 | 会员资料 | 对会员信息进行优化 | 管理端系统会员品项“备注”可以进行编辑和单个品项可否进行隐藏（或者加入过期系列里看不到） | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 战略全景舱 | 对三美数据进行穿透 | 管理端系统顾客三美分类数量那里可以直接点进去看顾客明细不（例如：医美84人:点击进去可看到84人的姓名、电话、品相、消耗记录呈现） | 2
一期收尾 | 功能小优化 | 会员资料 | 对会员信息进行优化 | 在管理端会员管理栏，客户资料管理那里只有ID和客户电话名字，是否可以添加客户年龄，生日，以及私密档案 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端 | 可以对会员电话直接进行复制，小程序端可以直接拨打 | 在顾客电话板块，不能直接复制 | 0.5
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端 | 顾客服务日志的查看提醒 | 顾客服务日志，前一天到店的顾客，不能查前一天所有到店顾客，要一个一个检查，之前管理端口可以全部查看 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端 | 备注修改 | 系统除了第一次开卡可以备注老系统转卡过来。无法直接备注，需要重新录入才能备注，店助反馈很麻烦 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | 会员资料 | 对会员信息进行优化 | 看不到上一次顾客操作的是什么项目，只能看得到上一次操作的时间和编号，比如科技部项目胶原逆龄，看不到他上一次是什么时候操作的，也看不到上次是哪个老师操作的 | 2
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端、PC端 | 会员生日提醒优化 | 顾客生日国历农历分开提醒，填写生日的时候有国历农历的选择 | 2
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端 | 会员信息的显示优化 | 员工端增加一个顾客未到店的时间 | 1
一期收尾 | 功能小优化 | PC驾驶舱 | 新增统计报表 | 想有一个总表，跟我们的每日播报表一样，一个页面上就包含五项数据（业绩、消耗、项目数、人头、人次） | 1.5
一期收尾 | 功能小优化 | 门店驾驶舱 | 新增统计报表 | 想要系统上能够去体现门店和年度目标，完成业绩，完成率，剩余完成 | 1.5
一期收尾 | 功能小优化 | 会员资料 | 对会员信息进行优化 | 系统上会员管理只能显示会员等级，显示金额是累积消费金额，想要系统可以显示顾客1-12月消费总金额 | 2
一期收尾 | 功能小优化 | PC驾驶舱 | 新增统计报表 | 系统上想看到每月员工科美，医美，生美，医美总业绩 | 2
一期收尾 | 功能小优化 | 手机端 | 会员信息的显示优化 | 员工端，会员里面希望可以看到顾客1个月，3个月，6个月未到店时间方便邀约 | 1 | 30
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 基础筛选功能实现 | 支持时间筛选（日/周/月/年）、部门筛选 | 6
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 核心业绩指标统计 | 医美当月业绩、门店/部门业绩、消费人数/金额统计 | 8
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 客户活跃度分析 | 老客/新客/复购数量统计、客户活跃度计算 | 6
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 多维度排名统计 | 客户/门店/人头/成交率/品项排名展示 | 6
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 专项数据统计 | 活动秒杀数据、客单价、未消耗客户与金额、退卡业绩统计 | 6
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 趋势分析功能 | 年度目标与完成率、同比去年、环比三年数据展示 | 6
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 辅助功能实现 | 医美客户列表展示、数据截图导出功能 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 医美看板 | 统计规则定义 | 明确客户维度/品项维度等统计规则（二期细化） | 3
二期规划 | 看板与统计 | 科技部 | 门店数据穿透功能 | 门店战略决策-科技部支持查看业绩概览及下级明细数据 | 5
二期规划 | 看板与统计 | 科技部 | 品项分类拆分与统计 | 从「溯源」品项拆出「冰美人」，单独增加统计维度 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 科技部 | 数据一致性优化 | 老师取数规则与科技部营销数据一致，支持实时统计 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 科技部/H5 端口 | H5 会员记录筛选优化 | H5 端口-会员-记录模块，增加三类筛选条件+品项名称查询 | 5
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 门店配置功能 | 教育部门店配置功能开发 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 单品项单独统计 | 生命之波、水氧MG、slk 等品项单独统计 | 5
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 客户维度核心指标统计 | 开单数/耗卡数/退卡数/开单总金额统计（客户维度） | 6
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 品项占比与消费频次分析 | 生美类型下品项开单占比、单品项单客户消费频次统计 | 5
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 趋势分析功能 | 同比去年数据、环比三年数据展示 | 5
二期规划 | 看板与统计 | 教育部 | 辅助功能实现 | 数据截图导出、服务日志（含门店/备注/附件，支持老师权限查看） | 5
二期规划 | 看板与统计 | 事业部 | 三美占比统计 | 事业部/门店「三美占比」数据统计 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 事业部 | 五项数据排名功能 | 事业部按门店、门店按五项指标排名 | 3
二期规划 | 看板与统计 | 事业部 | 服务日志统计 | 服务日志记录统计功能 | 1.5
二期规划 | 看板与统计 | 事业部 | 重复充值提醒 | 当日内重复充值提醒（含消费、消耗场景） | 3
二期规划 | 会员与客户管理 | 会员等级 | 双维度等级规则实现 | 支持「本年度累计消费等级」+「全生命周期消费等级」双维度 | 6
二期规划 | 会员与客户管理 | 会员等级 | 历史等级查询功能 | 支持查询历史年度会员等级，支撑大客户分析 | 3
二期规划 | 会员与客户管理 | 会员活跃度 | 双维度活跃度定义 | 消费活跃度+消耗活跃度，3个自然月为周期、金额>1000元计入活跃 | 5
二期规划 | 会员与客户管理 | 会员标签 | 自动+手动标签功能 | 系统按规则自动打标签+员工手动添加自定义标签 | 5
二期规划 | 会员与客户管理 | 会员标签 | 标签筛选功能 | 支持按标签维度筛选会员列表 | 1.5
二期规划 | 会员与客户管理 | 业务列表优化 | 多维度组合筛选 | 会员/开卡/耗卡列表支持多维度组合筛选 | 6
二期规划 | 会员与客户管理 | 业务列表优化 | 筛选结果报表导出 | 可根据筛选结果生成并导出对应数据报表 | 3
二期规划 | 金三角与店长权限 | 金三角设置（手机端） | 手机端配置功能 | 店长可在手机端设置金三角团队 | 5
二期规划 | 金三角与店长权限 | 金三角设置（手机端） | 自动战队规则实现 | 月初未手动设置则自动变为个人战队 | 3
二期规划 | 金三角与店长权限 | 金三角设置（手机端） | 业绩数据查看 | 健康师可查看所在金三角信息及成员业绩 | 3
二期规划 | 金三角与店长权限 | 金三角设置（手机端） | 业绩缺口提醒 | 实时推送距离下一次提成的业绩缺口提醒 | 3
二期规划 | 金三角与店长权限 | 店长权限-人员离职 | 账号停用权限配置 | 给店长开放「停用账号」权限（人员离职时操作） | 1.5
二期规划 | 品项与开单 | 品项有效期 | 有效期配置功能 | 品项支持设置有效期，可配置「长期有效」选项 | 5
二期规划 | 品项与开单 | 品项有效期 | 开单关联有效期 | 开单时关联品项有效期属性 | 3
二期规划 | 大客与风控 | 异常提醒系统 | 多类型异常提醒 | 大客卡金异常、异常消耗、异常开单提醒 | 6
二期规划 | 大客与风控 | 异常提醒系统 | 分岗位推送配置 | 支持按岗位配置提醒接收权限，精准推送 | 5
二期规划 | 人员与数据准确性 | 人员状态调整+留痕 | 岗位变动支持 | 支持调店、升职等岗位变动状态调整 | 6
二期规划 | 人员与数据准确性 | 人员状态调整+留痕 | 岗位快照与留痕机制 | 建立岗位/门店归属快照，记录变动历史，支撑数据追溯 | 8
二期规划 | 人员与数据准确性 | 人员状态调整+留痕 | 业绩数据核算优化 | 历史业绩、工资按变动时岗位/门店归属核算，实收业绩=健康师个人业绩之和 | 5
二期规划 | 生日提醒与短信集成 | 生日提醒系统 | 短信模板配置 | 系统内设置生日短信模板，支持变量替换（会员姓名、赠送品项等） | 5
二期规划 | 生日提醒与短信集成 | 生日提醒系统 | 会员等级权益配置 | 按不同会员等级配置生日赠送品项/权益 | 3
二期规划 | 生日提醒与短信集成 | 短信对接 | 第三方短信服务对接 | 对接第三方短信服务，支撑生日短信发送 | 6
二期规划 | 生日提醒与短信集成 | 短信对接 | 扩展接口预留 | 预留节日短信、活动通知等发送接口 | 1.5
二期规划 | PC 端个人工作台 | PC 个人工作台 | 一站式入口建设 | 为 PC 端用户提供一站式工作入口 | 6
二期规划 | PC 端个人工作台 | PC 个人工作台 | 待办业务展示 | 展示审批流程、待处理任务、各类提醒等 | 6
二期规划 | PC 端个人工作台 | PC 个人工作台 | 简化适配规则 | 待办不足时，展示核心功能入口与数据概览 | 3
二期规划 | 其他补充功能 | 手机端-金三角业绩 | 多维度业绩展示 | 消费业绩、消耗业绩、成员业绩占比、内部消耗占比展示 | 5
二期规划 | 其他补充功能 | 手机端-金三角业绩 | 数据钻取功能 | 图表+列表结合，支持钻取查看明细 | 3
二期规划 | 其他补充功能 | 会员查询优化 | 多条件筛选支持 | 支持按事业部查询、多条件组合筛选 | 3
二期规划 | 其他补充功能 | 会员查询优化 | 模糊查询与速度优化 | 支持会员姓名/手机号模糊查询，优化响应速度 | 1.5
二期规划 | 人事管理系统 | 考勤打卡 | 多方式打卡实现 | GPS 定位、WiFi、外勤、补卡申请功能（不需要人脸识别、二维码打卡） | 9
二期规划 | 人事管理系统 | 考勤打卡 | 打卡记录管理 | 打卡记录查询、考勤异常记录导出 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 考勤打卡 | 考勤规则配置 | 班次、迟到/早退/旷工规则、弹性考勤配置 | 6
二期规划 | 人事管理系统 | 考勤打卡 | 打卡地点与异常处理 | 设置允许打卡区域，考勤异常审批流程 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 排班管理 | 排班计划制定 | 支持月/周排班计划制定 | 6
二期规划 | 人事管理系统 | 排班管理 | 多方式排班 | 自动排班、手动排班、排班模板复用 | 8
二期规划 | 人事管理系统 | 排班管理 | 排班调整与审批 | 排班变更申请、审批流程、结果查看 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 排班管理 | 班次与轮换规则配置 | 自定义班次类型、时长，设置班次轮换周期 | 3
二期规划 | 人事管理系统 | 请假管理 | 多类型请假支持 | 事假、病假（需传病假条）、年假等7类请假类型（不含出差管理） | 8
二期规划 | 人事管理系统 | 请假管理 | 请假流程与查询 | 多级审批、假期余额查询、请假历史记录 | 6
二期规划 | 人事管理系统 | 请假管理 | 系统集成与年假规则 | 与考勤/工资系统集成，按工龄设置年假天数 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 人事档案 | 档案内容管理 | 基本信息、教育/工作经历、证书、合同等档案管理 | 9
二期规划 | 人事管理系统 | 人事档案 | 流程记录追溯 | 入职、转正、调岗等流程记录及变动历史 | 6
二期规划 | 人事管理系统 | 人事档案 | 权限控制与数据支撑 | 档案查看/编辑权限分级，支撑岗位快照与留痕 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 薪资与工资 | 薪资方案与调整管理 | 薪资方案配置、薪资调整记录、历史查询 | 6
二期规划 | 人事管理系统 | 薪资与工资 | 社保公积金管理 | 缴纳基数配置、缴费记录查询 | 5
二期规划 | 人事管理系统 | 薪资与工资 | 现有系统集成 | 与现有工资核算系统对接，仅提供人事侧数据支撑（不替代工资核算） | 6
二期规划 | 预约管理系统 | 预约管理系统 | 健康师排班设置 | 配置可预约时段、休息时间（线下预约表线上化，健康师维度） | 6
二期规划 | 预约管理系统 | 预约管理系统 | 预约核心功能 | 预约列表、日历视图、冲突自动检测 | 8
二期规划 | 预约管理系统 | 预约管理系统 | 双向提醒功能 | 到店提醒、健康师与客户双向提醒 | 5
二期规划 | 预约管理系统 | 预约管理系统 | 预约统计功能 | 预约数据统计、爽约率统计（规则二期细化） | 3
二期规划 | 支付管理系统 | 支付管理系统 | 统一收款渠道对接 | 对接聚合支付/统一收单渠道，不单独对接微信/支付宝 | 9
二期规划 | 支付管理系统 | 支付管理系统 | 支付配置功能 | 渠道参数配置、支付渠道开关控制 | 5
二期规划 | 支付管理系统 | 支付管理系统 | 组合支付支持 | 支持统一渠道+储值卡+积分抵扣等组合支付 | 8
二期规划 | 支付管理系统 | 支付管理系统 | 支付与退款管理 | 支付记录查询、对账、全额/部分退款 | 6
二期规划 | 支付管理系统 | 支付管理系统 | 异常处理功能 | 支付失败重试、异常提醒与处理流程 | 5
二期规划 | 萤石云监控对接 | 萤石云监控对接 | 设备管理功能 | 萤石云账号配置、监控设备添加/删除/状态监控 | 6
二期规划 | 萤石云监控对接 | 萤石云监控对接 | 视频预览功能 | 合规前提下支持实时视频预览 | 5
二期规划 | 萤石云监控对接 | 萤石云监控对接 | 告警管理功能 | 接收萤石云告警消息、展示告警记录 | 3
二期规划 | 萤石云监控对接 | 萤石云监控对接 | 可选功能预留 | 预留录像回放、云存储策略配置接口（按萤石云能力） | 3 | 400.5

## 完整性核对说明
一、核对结论
与《客户需求梳理-一期收尾与二期规划》逐项对照，本需求拆分表已覆盖：
• 一期收尾：BUG 修复 2 项、功能小优化 9 项、文案注释规范 1 项；
• 二期规划：看板与统计（医美/科技部/教育部/事业部）、会员与客户、金三角与店长、品项与开单、大客与风控、人员与数据准确性、生日与短信、PC 工作台、其他补充、人事管理、预约管理、支付管理、萤石云监控对接。
二、范围说明（与规划一致）
• 考勤打卡：不含人脸识别、二维码打卡；
• 人事：不含出差管理；薪资仅为人事侧结构与档案，不替代现有工资核算；
• 预约：不做客户在线预约，以线下预约表线上化、健康师维度为主；
• 支付：对接统一收款渠道（聚合支付），非分别对接微信/支付宝。
三、人天说明
预估人天已按「开发+联调+自测」重新评估：一期收尾合计约 9.5 人天，二期规划合计见下表。