## 美业SaaS功能规划
一级模块 | 二级模块/功能 | 功能详细说明 | 是否可复用 | 复用说明（现有系统可复用内容） | 复用后还需人天 | 全新开发人天
一、SaaS平台基础能力 | 1.1 多租户管理 | 租户注册与开通、租户信息管理、服务套餐管理、租户数据隔离、计费与结算 | 否 | SaaS核心能力，需全新设计 | 25 | 25
一、SaaS平台基础能力 | 1.2 权限与组织架构 | 组织架构模板、门店模式配置、角色权限、用户管理、数据权限控制 | 部分 | OrganizeService、UserService、base_organize可参考，需多租户改造 | 8 | 20
一、SaaS平台基础能力 | 1.3 系统配置管理 | 业务规则配置、系统参数、界面个性化、审批流程、通知规则 | 部分 | 现有配置表可参考，需租户级配置 | 5 | 15
一、SaaS平台基础能力 | 1.4 数据安全与隔离 | 数据加密、访问控制、操作审计、数据库/文件/缓存隔离 | 部分 | 现有权限体系可参考 | 3 | 12
一、SaaS平台基础能力 | 1.5 SaaS订阅与计费系统 | 套餐管理、订阅周期、功能开关、试用期、超额限制、订阅管理 | 否 | 商业化闭环核心，需全新开发 | 30 | 30
一、SaaS平台基础能力 | 1.6 数据迁移与初始化工具 | 客户/卡项/员工/项目数据导入、迁移方案、映射转换、初始化向导 | 否 | 现有导入逻辑可复用，需支持多格式和映射 | 25 | 25
一、SaaS平台基础能力 | 1.7 文件存储与CDN系统 | 对象存储+CDN架构、存储配额、CDN配置、图片优化、文件管理 | 部分 | 现有文件上传可改造，需OSS+CDN架构 | 5 | 20
一、SaaS平台基础能力 | 1.8 操作日志与审计系统 | 用户操作日志、数据变更记录、关键行为审计、财务专项审计、删除作废审计 | 部分 | 现有日志可扩展，需增强审计能力 | 6 | 18
一、SaaS平台基础能力 | 1.9 异常与纠纷处理系统 | 异常工单、纠纷处理、投诉管理、处理流程 | 否 | 美业痛点，需全新设计 | 15 | 15
二、核心业务模块 | 2.1 门店管理系统 | 门店信息维护、归属管理、运营数据、权限管理、合作医院管理（医美结算） | 是 | LqMdxxService、LqMdTargetService、LqMdFzhtService可拆分，医美结算需新增 | 12 | 25
二、核心业务模块 | 2.2 人员管理系统 | 员工档案、变动管理、归属快照、战队管理、岗位管理、技能与项目能力、考勤管理 | 是 | EmployeeService、UserService、LqAttendanceSummaryService可拆分，技能模型需新增 | 15 | 35
二、核心业务模块 | 2.3 客户管理系统 | 客户档案、标签系统、客户分群、跟进管理、客户关怀、价值分析 | 是 | LqKhxxService可拆分，标签分群需增强 | 10 | 25
二、核心业务模块 | 2.4 开单耗卡系统 | 开单、套餐拆分组合、业绩归属、提成规则、开单模板、耗卡、批量耗卡 | 是 | LqKdKdjlbService、LqOrderRecordsService、LqXhHyhkService、LqPackageInfoService可拆分 | 18 | 40
二、核心业务模块 | 2.5 业绩统计系统 | 个人/门店/团队业绩、业绩分类、合作医院业绩、趋势分析、排行榜 | 是 | LqStatisticsService、LqYjmxbService、LqJlmxbService可拆分 | 10 | 25
二、核心业务模块 | 2.6 工资核算系统 | 工资字段配置、字段来源、公式配置、多岗位核算、工资管理 | 是 | LqSalaryService及各类岗位工资Service可拆分，需支持灵活配置 | 15 | 35
三、营销与增长系统 | 3.1 拓客与线索管理 | 渠道管理、渠道成本、效果分析、新客体验卡、0元引流、到店核销、线索池、跟进管理、转化率分析 | 否 | 无现成模块，需全新开发 | 35 | 35
三、营销与增长系统 | 3.2 裂变与转介绍 | 老带新、邀请有礼、返积分/返余额 | 否 | 无现成模块 | 15 | 15
三、营销与增长系统 | 3.3 新客转化 | 新客转化策略、转化分析 | 否 | 无现成模块 | 10 | 10
三、营销与增长系统 | 3.4 老客复购 | 营销活动、会员卡、积分、优惠券、会员等级 | 部分 | LqXhHyhkService卡项逻辑可参考，营销体系需新建 | 8 | 30
三、营销与增长系统 | 3.5 客户生命周期管理(CLM) | 生命周期状态机、阶段流转、对应营销策略 | 否 | 无现成模块 | 20 | 20
四、预约与服务模块 | 4.1 预约管理系统 | 在线预约、预约类型、时间段选择、预约确认修改、预约列表、冲突检测 | 是 | ScheduleService可拆分，需增强在线预约能力 | 8 | 20
四、预约与服务模块 | 4.2 服务项目管理 | 品项管理（生美/医美/科美/产品）、套餐、分类、价格、服务流程 | 部分 | LqCpxxService、LqXmzlService、LqPackageInfoService可参考 | 6 | 18
四、预约与服务模块 | 4.2.3 服务过程记录 | 服务备注、前后对比图、注意事项、服务记录管理 | 是 | LqYyjlService等可拆分 | 5 | 12
四、预约与服务模块 | 4.3 健康师排班管理 | 排班计划、自动/手动排班、班次管理 | 部分 | ScheduleService排班逻辑可参考 | 5 | 15
四、预约与服务模块 | 4.4 服务评价系统 | 服务评价、健康师评价、评价统计、评价应用 | 否 | 无现成模块 | 10 | 10
四、预约与服务模块 | 4.5 爽约/取消/超时管理 | 爽约记录、黑名单、预约限制、取消规则、超时管理 | 否 | 无现成模块 | 15 | 15
五、支付与财务模块 | 5.1 支付管理系统 | 微信/支付宝/银行卡/现金/储值卡支付、支付记录 | 部分 | 现有支付逻辑可参考，需对接多支付渠道 | 5 | 20
五、支付与财务模块 | 5.2 财务管理系统 | 财务核算、资金管理、应收应付、财务报表 | 是 | LqFinancialReportService、LqSkzhService可拆分 | 12 | 30
五、支付与财务模块 | 5.3 对账管理系统 | 对账功能、对账分析 | 部分 | 现有对账逻辑可参考 | 5 | 15
五、支付与财务模块 | 5.4 发票管理系统 | 发票管理、发票配置 | 否 | 无现成模块 | 10 | 10
五、支付与财务模块 | 5.5 分账与结算规则 | 分账管理、结算管理、医美结算 | 部分 | LqCooperationCostService医美结算可参考 | 8 | 25
五、支付与财务模块 | 5.6 财务风控 | 风控规则、风控管理、合规管理 | 否 | 无现成模块 | 15 | 15
五、支付与财务模块 | 5.7 经营与业财分析 | 收入确认、成本归集、项目毛利、人效分析、门店盈亏、经营财报 | 是 | LqReportService、LqAnnualSummaryService、LqStoreExpenseService可拆分 | 15 | 35
六、库存与供应链模块 | 6.1 库存管理系统 | 库存管理、库存使用、出入库、盘点 | 是 | LqInventoryService、LqInventoryUsageService、LqStoreConsumableInventoryService可拆分 | 8 | 20
六、库存与供应链模块 | 6.2 采购管理系统 | 采购流程、采购分析 | 部分 | LqPurchaseRecordsService可参考 | 5 | 15
六、库存与供应链模块 | 6.3 供应商管理系统 | 供应商管理、供应商合作 | 部分 | LqLaundrySupplierService可参考 | 3 | 10
六、库存与供应链模块 | 6.4 设备管理系统 | 设备档案、维护、使用管理 | 否 | 无现成模块 | 12 | 12
六、库存与供应链模块 | 6.5 耗材自动关联项目 | 项目耗材配置、耗材管理 | 部分 | 现有耗材关联逻辑可参考 | 5 | 12
七、数据分析与决策支持 | 7.1 数据驾驶舱 | 集团/事业部/门店/移动端驾驶舱 | 是 | LqStoreDashboardService、LqTkDashboardService、LqBusinessUnitDashboardService、LqTechDepartmentDashboardService可拆分 | 12 | 30
七、数据分析与决策支持 | 7.2 报表分析系统 | 报表类型、报表功能、自定义报表 | 是 | LqReportService、LqStatisticsService、LqDailyReportService可拆分 | 10 | 25
七、数据分析与决策支持 | 7.3 客户画像分析 | 客户画像、客户分析 | 是 | MemberPortraitService可拆分 | 6 | 15
七、数据分析与决策支持 | 7.4 经营分析系统 | 经营分析、决策支持 | 是 | LqReportService、LqAnnualSummaryService可拆分 | 8 | 20
七、数据分析与决策支持 | 7.5 自定义指标与看板 | 自定义指标、拖拽式看板 | 否 | 无现成模块 | 20 | 20
七、数据分析与决策支持 | 7.6 经营对标分析 | 对标分析、对标管理 | 是 | LqReportService对标逻辑可参考 | 6 | 15
八、移动端与小程序 | 8.1 员工端(健康师) | 开单、耗卡、客户备注、排班查看 | 是 | 现有移动端开单耗卡逻辑可拆分 | 10 | 25
八、移动端与小程序 | 8.2 店长端 | 今日业绩、人员状态、异常提醒 | 是 | LqStoreDashboardService、门店看板可拆分 | 8 | 20
八、移动端与小程序 | 8.3 老板端 | 多店汇总、盈亏、趋势分析 | 是 | LqReportService、经营报表可拆分 | 8 | 20
八、移动端与小程序 | 8.4 客户端小程序 | 预约、会员中心、订单、营销活动 | 否 | 无现成C端小程序 | 30 | 30
九、消息与通知系统 | 9.1 消息中心 | 消息类型、消息管理 | 部分 | 现有消息逻辑可参考 | 3 | 10
九、消息与通知系统 | 9.2 通知推送系统 | 多渠道通知、通知配置 | 否 | 无现成推送体系 | 12 | 12
九、消息与通知系统 | 9.3 营销消息系统 | 营销消息、消息效果 | 否 | 无现成模块 | 8 | 8
九、消息与通知系统 | 9.4 事件触发规则引擎 | 规则引擎配置、规则管理 | 否 | 无现成规则引擎 | 20 | 20
十、第三方平台对接 | 10.1 团购平台对接 | 美团/大众点评等对接、团购数据分析 | 否 | 无现成对接，现有系统无此功能 | 25 | 25
十、第三方平台对接 | 10.2 设备仪器对接 | 设备对接、设备管理 | 否 | 无现成对接，现有系统无此功能 | 15 | 15
十、第三方平台对接 | 10.3 考勤平台对接 | 企业微信/钉钉考勤对接、考勤管理 | 否 | 无现成对接，现有系统无此功能 | 12 | 12
十、第三方平台对接 | 10.4 支付/财务平台对接 | 支付平台、财务平台对接 | 否 | 无现成对接，现有系统无此功能 | 15 | 15
十一、问卷调查系统 | 11.1 问卷配置管理 | 问卷创建、问卷模板 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十一、问卷调查系统 | 11.2 问卷发放与收集 | 问卷发放、问卷收集 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 8 | 8
十一、问卷调查系统 | 11.3 问卷数据分析 | 问卷统计、问卷报告 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 8 | 8
十一、问卷调查系统 | 11.4 满意度与复购联动 | 满意度联动、复购联动 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 10 | 10
十二、AI智能助手 | 12.0 AI经营助手 | 今日重点关注、流失预警、项目盈利分析、AI对话 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 25 | 25
十二、AI智能助手 | 12.1 AI客户价值评分 | 客户价值模型、流失预警 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十二、AI智能助手 | 12.2 AI回访话术生成 | 话术生成、话术优化 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 10 | 10
十二、AI智能助手 | 12.3 AI项目推荐 | 智能推荐、推荐优化 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十二、AI智能助手 | 12.4 AI经营分析 | 智能分析、分析优化 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十二、AI智能助手 | 12.5 AI成本核算 | AI成本管理、成本报表 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十二、AI智能助手 | 12.6 AI客户流失预警 | 流失预警模型、预警管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十二、AI智能助手 | 12.7 AI员工效率分析 | 效率分析模型、效率管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十三、商城系统 | 13.1 商品管理 | 商品信息、商品运营 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十三、商城系统 | 13.2 订单管理 | 订单处理、订单管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十三、商城系统 | 13.3 积分兑换 | 积分兑换配置、兑换功能 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 8 | 8
十三、商城系统 | 13.4 商城运营 | 商城配置、数据分析 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 10 | 10
十三、商城系统 | 13.5 到店服务与商品联动 | 服务后推荐、联动管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十四、连锁总部策略引擎 | 14.1 统一价格策略 | 价格策略管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十四、连锁总部策略引擎 | 14.2 统一活动下发 | 活动策略管理 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 10 | 10
十四、连锁总部策略引擎 | 14.3 门店执行差异分析 | 差异分析 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 12 | 12
十五、开放平台与生态 | 15.1 API开放平台 | API管理、API功能 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 20 | 20
十五、开放平台与生态 | 15.2 第三方集成 | 支付集成、其他集成 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 15 | 15
十五、开放平台与生态 | 15.3 应用市场 | 应用管理、生态建设 | 否 | 无现成模块，现有系统无此功能 | 25 | 25
合计 |  |  |  |  | 981 | 1432
说明： 1. 是否可复用：基于现有绿纤美业ERP系统，标注「是」= 可从现有系统拆分/改造；「部分」= 部分逻辑可复用；「否」= 需全新开发 2. 复用说明：列出现有系统中可复用的Service或逻辑，便于开发时参考 3. 复用后还需人天：复用现有代码/逻辑后，仍需投入的开发人天（含改造、适配、测试）；无可复用时=全新开发人天 4. 全新开发人天：若从零开发该功能，预估的开发人天